АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

31.08.2017 г.                                                                                           № 123-ОД

| Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Кочёвского муниципального района в 2018 году» |  |
| --- | --- |

В целях подготовки и проведения процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Кочёвского муниципального района в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Кочёвского муниципального района в 2018  году».

- Руководителям общеобразовательных организаций при подготовке процедур государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Кочёвского муниципального района в 2018 году руководствоваться мероприятиями дорожной карты.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                        З.Я. Котяшева

|  | УТВЕРЖДЕНА приказом управления образования №123-ОД от 31.08.2017 г |
| --- | --- |

Дорожная карта

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Кочёвского муниципального района в 2018  году»

| Наименование мероприятия | Ответственный | Дата |
| --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-11 в 2017 году |  |  |
| Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2017 году на территории Кочевского района | Управление образования | Август |
| Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на августовской конференции работников образования Кочевского района | Управление образования | Август |
| Обсуждение результатов, представление положительного опыта подготовки к ГИА на заседаниях РМО | ММЦ | Август |
| Подготовка и распространение информационного сборника для образовательных организаций Кочевского района | Управление образования | Август |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА. | Управление образования, общеобразовательные организации | Август, сентябрь |
| Направление на курсы повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся экзамены | ММЦ, общеобразовательные организации | Сентябрь - апрель |
| Участие в проектах «Я люблю математику», «Английский язык для всех» | ММЦ, общеобразовательные организации | Сентябрь - апрель |
| Участие педагогов в вебинарах «Система подготовки обучающихся к ГИА-9» | ММЦ, общеобразовательные организации | Ноябрь – февраль |
| Проведение тренировочных экзаменов по общеобразовательным предметам для выпускников текущего года | Управление образования, общеобразовательные организации | Ноябрь, март |
| Реализация программ повышения качества образования в школах района | Общеобразовательные организации | Сентябрь - май |
| Методический десант, оказание помощи школам с низким качеством подготовки к ГИА | ММЦ | Ноябрь, январь, март |
| Заседания РМО по подготовке учащихся к итоговой аттестации: | ММЦ |  |
| - изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по предметам (демоверсий, спецификаций, кодификаторов) |  | Август |
| - особенности заполнения бланков ответов |  | Январь |
| - изучение Положений, инструкций и др. |  |  |
| - коррекция результатов ТОГЭ. |  | Март |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 |  |  |
| Изучение нормативных документов федерального и регионального уровня по проведению ГИА-9, доведение до сведения руководителей новых документов, изменений в текущем учебном году | Управление образования | Постоянно |
| Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными НПА | Управление образования | В течение года |
| Размещение на официальном сайте управления образования, общеобразовательных организаций Кочёвского района НПА и информации по вопросам проведения ГИА-9 в 2018 году | Управление образования, ММЦ, ОО | Постоянно |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |
| Распределение средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кочевского муниципального района/Подпрограмма 2 / мероприятие 4 «Обеспечение функционирования ППЭ» | Управление образования | Октябрь - май |
| Заключение договоров ГПХ с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 | Управление образования | Май |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |
| Обучение с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - экспертов; - членов КК; - общественных наблюдателей. | ИРО ПК, ОО | Январь-март |
| Проведение инструктажей для работников ППЭ | Управление образования | Май |
| Участие в семинарах и совещаниях, организованных МОН ПК и РЦОИ | Управление образования, руководитель ППЭ | Октябрь – май |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |
| Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа: - Выпускников ОО текущего года; - Лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - Лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |  | До 1 декабря |
| Формирование кандидатур в состав специалистов, обеспечивающих функционирование ППЭ: - Членов ГЭК; - Руководителей ППЭ; - Организаторов ППЭ; - Технических специалистов ППЭ и др. | Управление образования | До 1 февраля |
| Оснащение ППЭ, создание условий для выпускников с ОВЗ | Управление образования, МБОУ «Кочёвская СОШ» | Февраль |
| Выделение оборудованного помещения для руководителя ППЭ | МБОУ «Кочёвская СОШ» | Май |
| Выделение помещения для лиц, сопровождающих участников ГИА, представителей СМИ, общественных наблюдателей | МБОУ «Кочёвская СОШ» | Май |
| Определение мест хранения экзаменационных материалов | Управление образования, МБОУ «Кочёвская СОШ» | Май |
| Организация взаимодействия по обеспечению охраны ППЭ сотрудниками полиции | МБОУ «Кочёвская СОШ» | Май – июнь |
| Организация взаимодействия по оказанию первой медицинской помощи учащимся во время ГИА | МБОУ «Кочёвская СОШ» | Май – июнь |
| Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов | Члены ГЭК, руководитель ППЭ | Во время экзаменов |
| Подготовка оборудования, канцтоваров, информации для проведения экзаменов | Управление образования, МБОУ «Кочёвская СОШ» | Накануне экзаменов |
| Проверка готовности ППЭ | Управление образования | Февраль, апрель |
| Внесение сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9 в 2017-2018 учебном году | Управление образования ОО | Октябрь – июнь |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |
| Проведение совещаний с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 | Управление образования | Октябрь – май |
| Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 в 2017-2018 учебном году | Управление образования | Постоянно |
| Публикация информации по проведению ГИА-9 в газете «Кочёвская жизнь» | Управление образования | Октябрь – май |
| Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 через родительские собрания, газету «Кочёвская жизнь», информационные стенды, сайты управления образования и общеобразовательных организаций: | Управление образования, ОО | Октябрь – май |
| - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-9 |  | Декабрь |
| - о месте и сроках проведения ГИА-9 |  | Апрель |
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  | Апрель |
| - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  | Апрель |
| Выездные собрания для родителей выпускников 9 классов (по заявкам школ) | Управление образования | Сентябрь-ноябрь |
| Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей), педагогов в период проведения экзаменационной кампании: - Выдача буклетов; - Психологические тренинги; - Встречи с психологом; - Работа телефона доверия по вопросам ГИА. | Управление образования, ОО | Октябрь – май |
| Районное родительское собрание | Управление образования | Март |
| Ознакомление участников ГИА-9 со сведениями, занесёнными в РБД | Управление образования, ОО | По графику РЦОИ |
| Выдача уведомлений участникам ГИА-9 | Управление образования, ОО | Май |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |
| Выездные проверки с целью контроля за деятельностью администрации по подготовке к ГИА-9 (проверка документации, информационных стендов, мониторинг сайтов, итогов КОК, посещение уроков, консультаций) | Управление образования | Февраль-март |
| Собеседования с администрацией школ и учителями русского языка и математики по коррекции результатов тренировочных экзаменов | Управление образования | Март - апрель |
| Мониторинг проведенных мероприятий с родителями в ОО | Управление образования | Ноябрь - апрель |

МБОУ «Усть – Силайская ООШ»

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора

№          от 31.08.2017 г

Дорожная карта

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

в 2018  году»

| Наименование мероприятия |  | Ответственный |  |  |  |  | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2017 году на территории МБОУ «Усть – Силайская ООШ» |  | администрация |  |  |  |  | Август |
| Изучение нормативных документов федерального и регионального уровня по проведению ГИА обучающихся 9 класса, доведение до сведения учащихся, преподавателей и родителей новых документов, изменений в текущем учебном году |  | администрация |  |  |  |  | В течение года |
| Подготовка организационных документов по подготовке и проведению ГИА в 2015 |  | администрация |  |  |  |  | В течение года |
| Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на августовском педсовете |  | администрация |  |  |  |  | Август |
| Совещания по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников |  |  |  |  |  |  |  |
| Особенности проведения ГИА в 2018 году. |  | Ноябрь 2017 |  |  |  |  | администрация |
| О готовности к проведению ГИА в 2018 году (результаты проверок) |  | Апрель 2018 |  |  |  |  | администрация |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА. |  | Общеобразовательная организация |  |  |  |  | Август, сентябрь |
| Направление на курсы повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся экзамены |  | Зам. Директора по УВР |  |  |  |  | Сентябрь - апрель |
| Участие в проектах «Я люблю математику», «Английский язык для всех» |  | общеобразовательная организация |  |  |  |  | Сентябрь - апрель |
| Участие педагогов в вебинарах «Система подготовки обучающихся к ГИА-9» |  | общеобразовательная организация |  |  |  |  | Ноябрь – февраль |
| Проведение тренировочных экзаменов по общеобразовательным предметам для выпускников текущего года |  | общеобразовательная организация |  |  |  |  | Ноябрь, март |
| Реализация программ повышения качества образования в школах района |  | Общеобразовательная организация |  |  |  |  | Сентябрь - май |
| Заседания творческих групп по подготовке учащихся к итоговой аттестации: |  | Общеобразовательная организация |  |  |  |  |  |
| - изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по предметам (демоверсий, спецификаций, кодификаторов) |  |  |  |  |  |  | Август |
| - особенности заполнения бланков ответов |  |  |  |  |  |  | Январь |
| - изучение Положений, инструкций и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| - коррекция результатов ТОГЭ. |  |  |  |  |  |  | Март |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение нормативных документов федерального и регионального уровня по проведению ГИА-9, доведение до сведения руководителей новых документов, изменений в текущем учебном году |  | Общеобразовательная организация, заместитель по УВР |  |  |  |  | Постоянно |
| Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными НПА |  | Общеобразовательная организация |  |  |  |  | В течение года |
| Размещение на официальном сайте общеобразовательной организаций НПА и информации по вопросам проведения ГИА-9 в 2018 году |  | Общеобразовательная организация |  |  |  |  | Постоянно |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в семинарах и совещаниях, организованных МОН ПК и РЦОИ |  | Общеобразовательная организация |  |  |  |  | Октябрь – май |
| Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа: - Выпускников данного года |  | Администрация |  |  |  |  | До 1 декабря |
| Внесение сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9 в 2017-2018 учебном году |  | Общеобразовательная организация |  |  |  |  | Октябрь – июнь |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 |  | Общеобразовательная организация |  |  |  |  | Октябрь – май |
| Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 в 2017-2018 учебном году |  | Общеобразовательная организация |  |  |  |  | Постоянно |
| Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 через родительские собрания, информационные стенды, сайт школы: |  | ОО |  |  |  |  | Октябрь – май |
| - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-9 |  |  |  |  |  |  | Декабрь |
| - о месте и сроках проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |  | Апрель |
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  |  |  |  |  |  | Апрель |
| - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |  |  |  |  | Апрель |
| Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей), педагогов в период проведения экзаменационной кампании: - Выдача буклетов; - Психологические тренинги; - Встречи с психологом; - Работа телефона доверия по вопросам ГИА. |  | Общеобразовательная организация |  |  |  |  | Октябрь – май |
| Ознакомление участников ГИА-9 со сведениями, занесёнными в РБД |  | ОО |  |  |  |  | По графику РЦОИ |
| Выдача уведомлений участникам ГИА-9 |  | ОО |  |  |  |  | Май |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Собеседования с учителями русского языка и математики и учителями - предметниками по коррекции результатов тренировочных экзаменов |  | Администрация школы |  |  |  |  | Март - апрель |
| Мониторинг проведенных мероприятий с родителями в ОО |  |  |  |  |  |  | Ноябрь - апрель |
| Методическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| Педсоветы и совещания по подготовке учащихся к итоговой аттестации: |  |  |  | Август, ноябрь 2017, январь, март 2018 |  | администрация |  |
| - изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по предметам (демоверсий, спецификаций, кодификаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| - особенности заполнения бланков ответов |  |  |  |  |  |  |  |
| - изучение Положений, инструкций и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| КПК по подготовке учащихся к итоговой аттестации |  |  |  | По планам |  | заместитель директора |  |
| Участие в краевых семинарах для муниципальных администраторов, руководителей ППЭ |  |  | По плану |  |  | По графику МОН ПК и РЦОИ |  |
| Совещания по подготовке учащихся к итоговой аттестации: |  |  |  | По плану |  | Август, ноябрь, январь, март |  |
| - изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по предметам (демоверсий, спецификаций, кодификаторов) |  |  |  |  |  | За 2 месяца до начала экзаменов |  |
| - анализ результатов диагностических работ |  |  |  |  |  | За 1 месяц до экзаменов |  |
| - особенности заполнения бланков ответов |  |  |  |  |  | За 1 месяц до экзаменов |  |
| - изучение Положений, инструкций и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации педагогов, получивших низкие результаты диагностики знаний учащихся 9 классов по русскому языку и математике. Организация индивидуального сопровождения педагогов, показывающих низкие результаты |  |  |  | ММЦ, ОО |  | Январь - апрель |  |
| Информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ результатов ГИА в 2018 г. | Июнь – июль 2018 |  |  |  | заместитель директора |  |  |
| Совещания о результатах аттестации учащихся «Итоги года-2018» | Август 2018 |  |  |  | администрация |  |  |
| Размещение информации на сайте школы | постоянно |  |  |  | заместитель |  |  |
| Контроль за деятельностью администрации и педагогов школы по подготовке к ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверки с целью контроля за деятельностью учителей школы по подготовке к ГИА (проверка документации, информационных стендов, сайтов, итогов КОК, консультаций) | февраль- Апрель 2018 |  |  |  | Администрация |  |  |